

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**15.02.2024 г. п. Привольный № 22**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Привольненское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Привольненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Привольненского

сельского поселения В.Н.Мироненко

Приложение

к постановлению

Администрации

Привольненского

сельского поселения

от 15.02.2024 № 22

Отчет о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» за 2023 г.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» была утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения 18.10.2018 № 87.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- повышение качества жизни отдельных категорий граждан населения Привольненского сельского поселения.

Задачи программы:

- исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

Для достижения поставленных целей в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- уменьшение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума.

**Перечень мероприятий, реализации муниципальной программы**

**выполненных и невыполненных в установленные сроки**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 28.12.2022 № 128.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Привольненское сельское поселение». Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 99,9 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

**Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 90,9 тыс. руб., фактическое выполнение составило 90,8 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме предусмотрено достижение одного показателя по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Привольненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»:

1. Постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 11.01.2023 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации от 18.10.2018 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан». Причиной изменений стало уточнение объемов финансирования.

2. Постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 28.12.2023 № 145 «О внесении изменений в постановление Администрации от 18.10.2018 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан». Причиной изменений стало уточнение объемов финансирования.

**Результаты реализации мер муниципального**

**и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривались.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы в 2023 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2023 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп \* 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы /подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя муниципальной программы /подпрограммы - для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений,

Сд = 90,8/ 90,9 \* 100%=99,9%.

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в  [приложениях № 1 и № 6](consultantplus://offline/ref=763E92C86529BF136FD6B1B3FA90F696E544E0E3C029B4D92C43175B6E933680CB369022B232DB1EU6wEK)  по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной, федеральный бюджет, бюджет муниципального образования, бюджеты внебюджетных источников), по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 90,8 / 90,9 \* 100%=99,9%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2023 год составила 99,9%. Следовательно программа реализовалась с высоким уровнем эффективности.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 27.12.2023 № 137 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | | | | | | |
| 1. | Увеличение или уменьшение начисляемых выплат | Да,нет | да | да | да | - |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | |
| 1.1. | До Дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, иц лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Да,нет | да | да | да | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Привольненское сельское поселение» | Главный специалист по бух.учету Коренькова Н.Ф. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Выплата государственной  пенсии за выслугу лет,  служащим замещавшим  муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном  образовании «Привольненское сельское  поселение» | «Выплачена государственная пенсия за выслугу лет. |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 90,9 | 90,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 90,9 | 90,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 90,9 | 90,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 90,9 | 90,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Привольненское сельское поселение» | всего | 90,9 | 90,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 90,9 | 90,8 |
| внебюджетные источники | - | - |