АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИВОЛЬНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Ремонтненского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2017г.                                                       №  78                                               п.Привольный

Об утверждении отчетов о финансировании и освоении проводимых мероприятий по муниципальным программам за 9 месяцев 2017 года в Привольненском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 17.09.2013 № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утвержденной постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 08.10.2013 года № 101 «Об утверждении муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (в редакции постановления № 33 от 30.12.2016г.) по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Привольненского сельского поселения» утвержденной постановлением от 08.10.2013 года № 103 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Привольненского сельского поселения»» (в редакции постановлений № 38 от 30.12.2016 и № 76 от 09.10.2017) по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утвержденной постановлением от 08.10.2013 года № 108 «Об утверждении  муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» (в редакции постановления № 40 от 30.12.2016) по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» утвержденной постановлением от 08.10.2013 года № 107 «Об утверждении муниципальной программы  Привольненского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»» (в редакции постановлений № 39 от 30.12.2016, № 48 от 13.06.2017, № 77 от 09.10.2017) по результатам за 9 месяцев 2016 года согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением от 08.10.2013 года № 102 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  (в редакции постановлений № 41 от 30.12.2016,  № 74 от 09.10.2017) по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» утвержденной постановлением от 08.10.2013 года № 100 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»» (в редакции постановления № 42 от 30.12.2016) по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утвержденной постановлением от 08.10.2013 года № 105 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»» (в редакции постановлений № 37 от 30.12.2016, № 75 от 09.10.2017) по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения  «Муниципальная политика» утвержденной постановлением от 08.10.2013 года № 109 (в редакции постановления № 36 от 30.12.2016) по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 9 к настоящему постановлению.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Привольненского сельского поселения                                             В.Н.Мироненко

Приложение 1

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 11.10.2017  № 78

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан»

отчетный период – 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Привольненского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2017 год | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан Привольненского сельского поселения | Коренькова Н.Ф. | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 57,3 | 38,2 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 57,3 | 38,2 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 11.10.2017  № 78

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Привольненского сельского поселения»

отчетный период – 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2017 год | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 1.1. | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | повышение качества и надежности коммунальных услуг и поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Гамалий Г.Н. | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности коммунальных услуг; снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2. | техническая эксплуатация газораспределительной сети | Гамалий Г.Н. | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности коммунальных услуг; снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.3. | бактериологическое исследование питьевой воды | Гамалий Г.Н. | улучшение санитарной обстановки | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство |
| 2.1. | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | мероприятия по уличному освещению | Гамалий Г.Н. | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 167,8 | 94,6 | 1 контракт/ 94,6 тыс. руб. |
| 2.1.2. | мероприятия по озеленению | Гамалий Г.Н. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 5,2 | 5,2 | 1 контракт/ 5,2 тыс.руб. |
| 2.1.3. | мероприятия по содержанию мест захоронения | Гамалий Г.Н. | надлежащее содержание кладбища | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 16,2 | 16,2 | 1 контракт/ 16,2 тыс.руб. |
| 2.1.4. | мероприятия по прочему благоустройству | Гамалий Г.Н. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 36,7 | 13,0 | 2 контракта/ 13,0 тыс.руб. |
| 2.1.5. | другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Гамалий Г.Н. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
| 3. | Межевание земельных участков |
| 3.1. | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | межевание земельных участков | Нетребина Н.В. | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 225,9 | 129,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 3

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 11.10.2017 № 78

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период – 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприя-тия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2017 год | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |
| 1.1. | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Привольненского сельского поселения | Сарычева И.А. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Привольненского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Сарычева И.А. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Привольненского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | вопросы кадровой политики | Загорулько Т.И. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Привольненского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Привольненского сельского поселения и их проектов | Загорулько Т.И. | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Привольненского сельского поселения | Загорулько Т.И. | снижение показателей проявления коррупции в Привольненском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Привольненского сельского поселения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Загорулько Т.И. | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Привольненского сельского поселения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Загорулько Т.И. | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Привольненского сельского поселения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Привольненского сельского поселения | Загорулько Т.И. | формирование эффективной политики на территории Привольненского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма |
| 2.1. | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Сарычева И.А. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 2,1 | 2,1 | 1 контракт/ 2,1 тыс.руб. |
| 2.1.2. | организационно-технические мероприятия | Сарычева И.А. | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Сарычева И.А. | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
| 3.1. | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | организационно-управленческие меры | Сарычева И.А. | формирование эффективных профилактических мер на территории Привольненского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Сарычева И.А. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Сарычева И.А. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Привольненского сельского поселения |
| 4.1. | Основное мероприятие: |
| 4.1.1. | разработка планов мероприятий по гармонизации межнациональных отношений на территории Привольненского сельского поселения | Сарычева И.А. | предупредить возникновение и не допустить конфликтов на территории Привольненского сельского поселения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 2,1 | 2,1 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 4

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 11.10.2017  № 78

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

отчетный период – 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2017 год | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Подпрограмма 2 . Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |
| 2.1. | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | содействие развитию сферы культуры поселения | Кондратенко Н.С. | повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств; перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 2838,7 | 2364,4 | 8 контрактов/ 178,3 тыс. руб. |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 2838,7 | 2364,4 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 5

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 11.10.2017  № 78

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период – 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2017 год | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Привольненского сельского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Гамалий Г.Н. | развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 87,9 | 87,8 | 1 контракт / 87,8 тыс.руб. |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и искусственных сооружений на них | Гамалий Г.Н. | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.3. | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и искусственных сооружений на них | Гамалий Г.Н. | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.4. | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и искусственных сооружений на них | Гамалий Г.Н. | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.5. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и искусственных сооружений на них | Гамалий Г.Н. | развитие сети автомобильных дорог местного значения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Привольненского сельского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Оборудование пешеходных переходов | Гамалий Г.Н. | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2. | Обустройство опасных участков дорожными ограждениями | Гамалий Г.Н. | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Гамалий Г.Н. | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Привольненского сельского поселения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 330,0 | 189,9 | 3 контракта / 189,9 тыс.руб. |
| 2.1.4. | Разработка дислокации дорожных знаков или её корректировка | Гамалий Г.Н. | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Привольненского сельского поселения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 417,9 | 277,7 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 6

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 11.10.2017  № 78

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период – 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2017 год | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта |
| 1.1. | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Проведение массовых спортивных мероприятий | Сарычева И.А. | увеличение доли жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 5,2 | 5,2 | 1 контракт / 5,2 тыс.руб. |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 5,2 | 5,2 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 7

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 11.10.2017  № 78

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрак-тов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2017 год | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |
| 1.1. | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Привольненского сельского поселения Ремонтненского района и снижением недоимки | Мирошникова А.В. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Привольненского сельского поселения | Мирошникова А.В. | сокращение неэффективных и малоэффективных региональных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | формирование расходов бюджета Привольненского сельского поселения Ремонтненского района в соответствии с муниципальными программами | Мирошникова А.В. | переход на формирование и исполнение бюджета Привольненского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Привольненского сельского поселения Ремонтненского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Привольненского сельского поселения Ремонтненского района составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |
| 2.1. | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Мирошникова А.В. | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Мирошникова А.В. | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | обеспечение деятельности Администрации Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Мирошникова А.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 3864,4 | 3173,7 | 18 контрактов/ 201,8 тыс.руб. |
| 2.1.4. | организация планирования и исполнения расходов бюджета Привольненского сельского поселения Ремонтненского района | Мирошникова А.В. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Привольненского сельского поселения Ремонтненского района | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Привольненского сельского поселения |
| 3.1. | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Привольненского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Мирошникова А.В. | сохранение объема муниципального долга Привольненского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Привольненского сельского поселения | Мирошникова А.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Привольненского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 4. Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 4.1. | Основное мероприятие: |
| 4.1.1. | внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Привольненского сельского поселения | Мирошникова А.В. | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Привольненского сельского поселения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Привольненского сельского поселения в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | Мирошникова А.В. | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
| 5. | Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета |
| 5.1. | Основное мероприятие: |
| 5.1.1. | поддержание устойчивого исполнения местного бюджета | Мирошникова А.В. | Создание условий для устойчивого исполнения бюджета Привольненского сельского поселения Ремонтненского района, а также для увеличения налоговых доходов | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 3864,4 | 3173,7 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 8

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 11.10.2017  № 78

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период – 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2017г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Привольненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |
| 1.1. | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Загорулько Т.И. | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальных служащих | Загорулько Т.И. | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Загорулько Т.И. | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Загорулько Т.И. | повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Привольненском сельском поселении |
| 2.1. | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Загорулько Т.И. | сохранение межэтнической стабильности в Привольненском сельском поселении, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Привольненском сельском поселении | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 3.1. | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Привольненского сельского поселения, проектов правовых актов Привольненского сельского поселения и иных информационных материалов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Коренькова Н.Ф. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно – политической газете «Рассвет» - муниципальный вестник – информационный бюллетень муниципального образования «Ремонтненский район» | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 18,0 | 10,9 | 5 контрактов / 10,9 тыс.руб. |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2017 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 18,0 | 10,9 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.