****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.01.2020 г.**  |  **№ 7**  |  **п. Привольный** |

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год**  |
|  |

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Привольненское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Привольненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Привольненского сельского поселения В.Н.Мироненко

 Приложение

к постановлению

Администрации

Привольненского

сельского поселения

от 17.01.2020 № 7

Отчет о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2019г.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения 18.10.2018 № 81.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

-поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения.

В 2019 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач были достигнуты следующие результаты:

- оформлены 4 стенда по ГО и ЧС; информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре, о запрете выжигания сухой растительности, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов.

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре, о запрете выжигания сухой растительности, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов постоянно размещается на сайте администрации поселения

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Привольненского сельского поселения проводились заседания комиссии по вопросам противопожарной безопасности, материалы по пожарной безопасности населения и территории были размещены на информационных стендах Привольненского сельского поселения.

**Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 28.12.2018 № 114.

 Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 2 основных мероприятия. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 1 основное мероприятие.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году отражено в Т[аблице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

**Данные об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году по плану составил 10,0 тыс. руб., израсходовано 10,0 тыс. руб

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» по плану 10,0 тыс.руб. израсходовано 10,0 тыс. руб. или (0 %).

По подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» по плану 0,0 тыс.руб. израсходовано 0,0 тыс. руб. или (0 %).

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» финансирование не проводилось.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2019 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов).

 По 4 показателям достигнуты плановые значения. Показатель (индикатор)

1. «Обучение добровольной пожарной команды Привольненского сельского поселения» при плановом значении 5 чел., фактически -5.

2. «Поддержание в готовности и модернизации систем оповещения населения» при плановом значении 100% , фактический -100%.

3. «Охват населения, оповещаемого системой оповещения» при плановом значении 100%, фактически -100%.

 4.«Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» при плановом значении 14 единиц, фактический -14. По показателю (индикатору)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2019 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Привольненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 27.02.2019 № 7 «О внесении изменений в постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 81 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

2. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 27.12.2019 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 81 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

 Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Привольненского сельского поселения.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

П= Ф/ Пз\* 100%,

где:

П– показатель муниципальной программы;

Ф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Пз – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

П=3,1 / 3,1 х100%=100%

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2019 году реализована эффективно.

**Результаты реализации мер муниципального**

 **и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

 Муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие поселения; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 27.12.2019 № 98 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

 Приложение № 1 к постановлению

Администрации Привольненского

сельского поселения

от 17.01.2020г. № 7

 СВЕДЕНИЯ о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | Заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Привольненского сельского поселения | X | Х | Х | X | X |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Главный специалист по вопросам ЖКХ, МП, ГО и ЧС – Кондратенко Д.В., глава администрации Мироненко В.Н. | 01.01.2019- 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | в Администрации поселения имеются:4 огнетушителя и 1 мотопомпа; оформлены стенды по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности.  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение средств индивидуальной защиты населения | Главный специалист по вопросам ЖКХ, МП, ГО и ЧС – Кондратенко Д.В., глава администрации Мироненко В.Н. | 01.01.2019- 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | За отчетный период на территории поселения пожары отсутствовали |  |
| 1.2. | Контрольное событие подпрограммы | X | 01.01.2019- 31.12.2019 | Х | Х | X | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Привольненского сельского поселения | X | Х | Х | X | X |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС | Главный специалист по вопросам ЖКХ, МП, ГО и ЧС – Кондратенко Д.В., глава администрации Мироненко В.Н. | 01.01.2019- 31.12.2019 | Х | Х | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС |  |
| 2.3. | Контрольное событие подпрограммы | X | 01.01.2019- 31.12.2019 | Х | Х | X | X |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Привольненского сельского поселения | X | Х | Х | X | X |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Главный специалист по вопросам ЖКХ, МП, ГО и ЧС – Кондратенко Д.В., глава администрации Мироненко В.Н. | 01.01.2019- 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | Оформлены памятки и знаки на водных объектах и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |  |
| 3.2. | Контрольное событие подпрограммы | X | 01.01.2019- 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | X | X | X |
| 4. | Контрольное событие муниципальнойпрограммы | X | 01.01.2019- 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X | X |

 Приложение № 2 к постановлению

Администрации Привольненского

сельского поселения

от 17.01.2020г. № 7

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1.Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Всего, [<3>](#Par1127) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 14

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа Привольненского сельского поселения «Защита населения и территорииот чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 2 | Показатель 1. количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Показатель 2. доля населения, охваченного региональной системой оповещения | проценты | 0 | 100 | 100 |  |
| 4 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 5 | Показатель 1.1. обучение добровольной пожарной команды Привольненского сельского поселения | человек | 0 | 5 | 5 |  |
| 6 | Показатель 1.2. поддержание в готовности и модернизации системы оповещения населения | проценты | 0 | 100 | 100 |  |
| 7 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 8 | Показатель 2.1. охват населения, оповещаемого системой оповещения | проценты | 0 | 100 | 100 |  |
| 9 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»  |
| 10 | Показатель 3.1. количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 0 | 14 | 14 |  |
|  |   |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 15

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Привольненского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора),наименование муниципального образования Привольненского сельского поселения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя  (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<1>](#Par1512) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1. количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель 2. доля населения, охваченного региональной системой оповещения | 0 | 100 | 100 |  |
| 2 | Показатель 1.1. обучение добровольной пожарной команды Привольненского сельского поселения | 0 | 5 | 5 |  |
| 3 | Показатель 1.2. поддержание в готовности и модернизации системы оповещения населения | 0 | 100 | 100 |  |
| 4 | Показатель 2.1. охват населения, оповещаемого системой оповещения | 0 | 100 | 100 |  |
| 5 | Показатель 3.1. количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | 0 | 14 | 14 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.