

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14.02.2023 г. п. Привольный № 16**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год**  |

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Привольненское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Привольненское сельское поселение» в сети «Интернет».

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Привольненского

сельского поселения В.Н.Мироненко

Приложение

к постановлению

Администрации

Привольненского

сельского поселения

от 14.02.2024 № 16

**Отчет о реализации муниципальной программы**

 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2022 год была утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения 18.10.2018 № 90.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

 - снижение потерь энергоресурсов;

 - улучшение экологической ситуации.

Задачи программы:

- Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

 Для достижения поставленных целей в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-Осуществлено в бюджетной сфере проведение обязательных энергетических обследований зданий.

- Обеспечено в бюджетной сфере замена ламп накаливания на энергосберегающие.

**Перечень мероприятий, реализации муниципальной программы**

**выполненных и невыполненных в установленные сроки**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 28.12.2022 № 125.

 Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» за 2023 год было предусмотрено 1 основное мероприятие «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Данное мероприятие выполнено на 100,0 %

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Приложении к настоящему отчету.

**Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 30,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 30,0 тыс. руб.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Привольненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

1. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 11.01.2023 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации от 18.10.2018 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Причина изменений – уточнение параметров программы на 2023-2025 годы;

2. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 30.03.2023 № 51 «О внесении изменений в постановление Администрации от 18.10.2018 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Причина изменений – уточнение параметров программы на 2023-2025 годы;

3. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 28.12.2023 № 149 «О внесении изменений в постановление Администрации от 18.10.2018 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Причина изменений – уточнение параметров программы на 2023-2025 годы.

**Результаты реализации мер муниципального**

 **и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривались.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы в 2023 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2023 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу: «Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi, =30,0:30,0=1,0

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 –
при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi,=30,0:30,0=1

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

 Следовательно программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 27.12.2023 № 134 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  |
| 1. | Объем потребления энергетических ресурсов, оплачиваемых из местного бюджета | тыс.рублей | 246,6 | 286,6 | 252,7 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» |
| 1.1. | Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий | тыс.рублей | 246,6 | 286,6 | 252,7 | - |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях»  |
| 2.1. | Улучшение качества жизни населения за счет перехода на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов | тыс.рублей | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения»  |
| 1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Привольненского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня энергосбережения | Приобретено 40 энергосберегающих светильников | - |
| Подпрограмма 2«Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» |
| 2.1 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Администрация Привольненского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня экономии энергоресурсов | Повышен уровень экономии энергоресурсов за счет замены ламп накаливания на энергосберегающие | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего  | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | - | -  |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 30,0 | 30,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | всего  | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | - | -  |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 30,0 | 30,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | всего  | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 30,0 | 30,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | всего  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |