

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10.04.2013г.** | **№ 37** | **п.Привольный** |

**Об утверждении отчета о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Привольненского сельского поселения на 2010-2014 годы» за 2012 год**

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 02.02.2012 № 5 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Привольненского сельского поселения на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Привольненского сельского поселения 12.04.2010г. № 28б (в редакции постановлений от 16.11.2010г. № 72, от 26.10.2011г. № 96А, от 27.12.2012г. № 48) согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Привольненского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов А.В.Мирошникову.

Глава Привольненского

сельского поселения В.Н.Мироненко

*Постановление вносит*

*сектор экономики и финансов*

Приложение

к постановлению администрации

Привольненского сельского поселения

от 10.04.2013г. № 37

**ОТЧЕТ**

**о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Привольненского сельского поселения на 2010-2014 годы» за 2012 год**

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Привольненского сельского поселения на 2010 – 2014 гг», в 2012 году предусмотрено 2363,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета – 2249,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 113,6 тыс.рублей.

Кассовые расходы составили 2362,0 тыс. рублей или 99,9 процентов к годовым назначениям.

Объем о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2012 году приведен в приложении к настоящему отчету.

В 2012 году муниципальная долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Привольненского сельского поселения на 2010 – 2014 г.г.», осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

- организация досуга жителей поселения и поддержка народного творчества

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда

Основной целью Программы является сохранение и развитие культурного и духовного потенциала жителей поселения, формирование духовно-нравственных ориентиров граждан, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Поэтому основными направлениями культурно- досуговой деятельности муниципальных учреждений культуры являются: организация качественного и интересного досуга населения, развитие творческой личности детей, патриотическое и нравственное воспитание молодежи.

Для реализации этих задач были использованы самые различные формы и методы работы, вырабатывались и развивались у потребителя творческие навыки, инициативность, организованность и интерес к клубным мероприятиям, привлекались широкие массы населения к участию во всех общественно значимых мероприятиях.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2012 год достигнуты

Предложение

- учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Привольненского сельского поселения целесообразно в 2013 году продолжить реализацию данной программы.

Приложение

к отчету

о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы

«Сохранение и развитие культуры и искусства

Привольненского сельского поселения

на 2010-2014 годы» за 2012 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Сохранению и развитию культуры и искусства Привольненского сельского поселения на 2010 – 2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного  бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований  в соответствии  с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения  об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их  неосвоения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 2363,4 | 2363,4 | 2362,0 | 1,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 0 |
| Местный бюджет | 2249,8 | 2249,8 | 2248,4 | 1,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МКУК «Привольненская ПБ» | 2012 | Администрация Привольненского сельского поселения | всего | 670,6 | 670,6 | 670,2 | 0,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 0 |
| местный бюджет | 632,1 | 632,1 | 631,7 | 0,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МКУК «Приволенский СДК» | 2012 | Администрация Привольненского сельского поселения | всего | 1692,8 | 1692,8 | 1691,8 | 1,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 0 |
| местный бюджет | 1617,7 | 1617,7 | 1616,7 | 1,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |