****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Ремонтненского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26.02.2015 года № 14 п.Привольный**

**Об утверждении отчетов о реализации**

**муниципальных программ**

**в Привольненском сельском поселении**

**за 2014 год**

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 17.09.2013 г № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 08.10.2013 года № 107 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (в редакции постановлений от 28.12.2013 № 153, от 10.06.2014 № 42, от 10.11.2014 № 70, от29.12.2014 № 93) по результатам 2014 года согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 08.10.2013 года № 102 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» (в редакции постановлений от 27.12.2013г. № 147, от 10.11.2014 № 73. от 29.12.2014 № 97) за 2014 год согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Привольненского сельского поселения на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 08.10.2013 года № 103 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Привольненского сельского поселения» (в редакции постановлений от 27.12.2013 № 144, от 09.06.2014г. № 38, от 10.06.2014г. № 41, от 12.08.2014г. № 59А, от10.11.2014г. № 72, от29.12.2014г. № 91) по результатам 2014 года согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 08.10.2013 года № 100 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» (в редакции постановления от 27.12.2013 № 146, от 29.12.2014г. № 95) по результатам 2014 года согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

 5. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 08.10.2013 года № 106 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (в редакции постановления от 28.12.2013 № 152,от 12.03.2014 № 10, от 10.11.2014г. № 71, от29.12.2014г. № 92), за 2014 год согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 08.10.2013 года № 101 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», (в редакции постановления от 27.12.2013 № 145, от 10.11.2014г. № 69, от29.12.2014г. № 89), за 2014 год согласно приложения 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 08.10.2013 года № 108 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», (в редакции постановления от 28.12.2013 № 154, от 29.12.2014г. № 90) за 2014 год согласно приложения 7 к настоящему постановлению.

 8. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 08.10.2013 года № 109 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Муниципальная политика» (в редакции постановлений от 28.12.2013 № 149, от 12.03.2014 № 11, от 29.12.2014г. № 94), за 2014 год согласно приложения 8 к настоящему постановлению.

 9. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 08.10.2013 года № 105 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (в редакции постановлений от 28.12.2013 № 151, от 21.04.2014г. № 24, от 09.06.2014 № 39, от 10.06.2014г. № 43, от 26.08.2014г. № 61А, от10.11.2014г. № 74, от29.12.2014г. № 96), за 2014 год согласно приложения 9 к настоящему постановлению.

10. Отчеты о реализации муниципальных программах за 2014 год составлены сектором экономики и финансов Администрации Привольненского сельского поселения в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 17.09.2013 г № 89.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Привольненского

 сельского поселения В.Н.Мироненко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Привольненского

сельского поселения

от 26.02.2015г. № 14

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

 муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2014г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  муниципальнаяпрограмма  | Социальная поддержка граждан | всего  | 46,5 | 46,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 46,5 | 46,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | всего  | 46,5 | 46,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 46,5 | 46,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Выплата государ­ственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Привольненское сельское поселение» | всего  | 46,5 | 46,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 46,5 | 46,5 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Привольненского

сельского поселения

от 26.02.2015г. № 14

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы» за 2014г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  муниципальнаяпрограмма  | Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы | всего  | 5,0 | 5,0 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | Развитие физической культуры и массового спорта | всего  | 5,0 | 5,0 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение массовых спортивных мероприятий | всего  | 5,0 | 5,0 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Привольненского

сельского поселения

от 26.02.2015г. № 14

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

 муниципальной программы «**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Привольненского сельского поселения на 2014 -2020 годы**» за 2014г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  муниципальнаяпрограмма  | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Привольненского сельского поселения на 2014 -2020 годы** | всего  | 457,8 | 456,5 |
| областной бюджет  | 112,0 | 110,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 345,8 | 345,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего  | 112,0 | 110,9 |
| областной бюджет  | 112,0 | 110,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | повышение качества и надежности коммунальных услуг | всего  | 112,0 | 110,9 |
| областной бюджет  | 112,0 | 110,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство | всего  | 335,7 | 335,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 335,7 | 335,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | уличное освещение | всего  | 152,7 | 152,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 152,7 | 152,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | содержание мест захоронения | всего  | 8,0 | 8,0 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 8,0 | 8,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | прочее благоустройство | всего  | 55,0 | 55,0 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 55,0 | 55,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
|  Основное мероприятие 2.5 | другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего  | 120,0 | 120,0 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 120,0 | 120,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Межевание земельных участков | всего  | 10,1 | 10,1 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 10,1 | 10,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Межевание земельных участков | всего  | 10,1 | 10,1 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 10,1 | 10,1 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Привольненского

сельского поселения

от 26.02.2015г. № 14

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

 муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2014г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  муниципальнаяпрограмма  | Развитие транспортной системы | всего  | 112,9 | 112,0 |
| областной бюджет  | 107,2 | 107,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 5,7 | 4,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | Развитие транспортной инфраструктуры | всего  | 112,9 | 112,0 |
| областной бюджет  | 107,2 | 107,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 5,7 | 4,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | всего  | 112,9 | 112,0 |
| областной бюджет  | 107,2 | 107,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 5,7 | 4,8 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 5 к постановлению

Администрации Привольненского

сельского поселения

от 26.02.2015г. № 14

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

 муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  муниципальнаяпрограмма  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего  | 4,4 | 4,4 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 4,4 | 4,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего  | 4,4 | 4,4 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 4,4 | 4,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны | всего  | 4,4 | 4,4 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 4,4 | 4,4 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 6 к постановлению

Администрации Привольненского

сельского поселения

от 26.02.2015г. № 14

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

 муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за 2014г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  муниципальнаяпрограмма  | Развитие культуры на 2014-2020 годы | всего  | 3167,2 | 3166,3 |
| областной бюджет  | 395,0 | 395,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 2772,2 | 2771,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | Развитие библиотечного обслуживания населения | всего  | 805,1 | 804,7 |
| областной бюджет  | 35,0 | 35,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 770,1 | 769,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие библиотечного дела | всего  | 805,1 | 804,7 |
| областной бюджет  | 35,0 | 35,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 770,1 | 769,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры | всего  | 2362,1 | 2361,6 |
| областной бюджет  | 360,0 | 360,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 2002,1 | 2001,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Содействие развитию сферы культуры поселения | всего  | 2362,1 | 2361,6 |
| областной бюджет  | 360,0 | 360,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 2002,1 | 2001,6 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 7 к постановлению

Администрации Привольненского

сельского поселения

от 26.02.2015г. № 14

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

 муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2014г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  муниципальнаяпрограмма  | Муниципальная политика | всего  | 9,2 | 9,0 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 9,2 | 9,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Привольненском сельском поселении , дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | всего  | 2,6 | 2,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 2,6 | 2,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальных служащих | всего  | 2,6 | 2,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 2,6 | 2,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Муниципальная политика | всего  | 6,6 | 6,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 6,6 | 6,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Привольненского сельского поселения , Собрания депутатов Привольненского сельского поселения и иных инфрмационных материалов | всего  | 6,6 | 6,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 6,6 | 6,5 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 8 к постановлению

Администрации Привольненского

сельского поселения

от 26.02.2015г. № 14

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления муниципальными финан­сами» за 2014г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  муниципальнаяпрограмма  | Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления муниципальными финан­сами | всего  | 3393,2 | 3391,7 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 3393,2 | 3391,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2  | нормативно-методи­ческое обеспечение и организация бюд­жетного процесса | всего  | 3393,2 | 3391,7 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 3393,2 | 3391,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | обеспечение деятельности Администрации Привольненского сельского поселения | всего  | 3393,2 | 3391,7 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 3393,2 | 3391,7 |
| внебюджетные источники |  |  |