АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИВОЛЬНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО  РАЙОНА    РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11.05.2016 г. | № 73 | п. Привольный |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Привольненского сельского поселения Ремонтненского района от 31.10.2011 № 82 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Привольненском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Привольненского сельского поселения Ремонтненского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Привольненского сельского поселения Ремонтненского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов А.В.Мирошникову.

Глава  Привольненского

сельского поселения                                                                      В.Н.Мироненко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Привольненского сельского поселения

от 11.05.2016 № 73

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта местного бюджета

на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района реестра расходных обязательств Администрации Привольненского сельского поселения | до 25 мая 2016 г. | Сектор экономики и финансов |
| 2. | Получение от Администрации Ремонтненского района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2019 года; индексов-дефляторов на 2017–2019 годы | до 3 июня 2016 г. | Сектор экономики и финансов |
| 3. | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района оценки налогового и неналогового потенциалов в целом по Привольненскому сельскому поселению на 2017 – 2019 годы по формам, утвержденным министерством финансов Ростовской области | до 1 июля 2016 г. | Сектор экономики и финансов |
| 4. | Представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Ремонтненского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 25 августа 2016 г. | Сектор экономики и финансов |
| 5. | Получение от Сектора координации отраслей ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Ремонтненского района объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для организаций Привольненского сельского поселения на 2017 – 2019 годы | до 1 сентября 2016 г. | Сектор экономики и финансов |
| 6. | Получение от Сектора координации отраслей ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Ремонтненского района объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов для организаций Привольненского сельского поселения на 2017 – 2019 годы в формате | до 1 сентября 2016 г. | Сектор экономики и финансов |
| 7. | Подготовка и утверждение Постановления Администрации Привольненского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области на 2017 – 2019 годы» | до 15 августа 2016 г. | Сектор экономики и финансов |
| 8. | Формирование и представление в Финансовый отдел параметров местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов местного бюджета | до 16 августа 2016 г. | Сектор экономики и финансов |
| 9. | Подготовка Администрацией Привольненского сельского поселения Ремонтненского района постановления о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 1 сентября 2016 г. | Сектор экономики и финансов |
| 10. | Подготовка постановления Администрации Привольненского сельского поселения Ремонтненского района «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Привольненского сельского поселения Ремонтненского района 2017 – 2019 годы» | до 15 октября 2016 г. | Сектор экономики и финансов |
| 11. | Разработка и согласование с Финансовым отделом Администрации Ремонтненского района и отделом социально-экономического прогнозирования и контрольно-ревизионной работы проектов муниципальных программ Привольненского сельского поселения Ремонтненского района, предлагаемых к финансированию начиная с 2017 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Привольненского сельского поселения Ремонтненского района | до 20 октября 2016 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Привольненского сельского поселения Ремонтненского района |
| 12. | Разработка проекта бюджетного прогноза Привольненского сельского поселения Ремонтненского района на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально-экономического развития Привольненского сельского поселения Ремонтненского района на соответствующий период | до 30 октября 2016 г. | Сектор экономики и финансов |
| 13. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Привольненского сельского поселения Ремонтненского района проекта решения: «О бюджете Привольненского сельского поселения Ремонтненского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 15 ноября 2016 г. | Сектор экономики и финансов |

Начальник сектора экономики и финансов                                                       А.В.Мирошникова