АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИВОЛЬНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Ремонтненского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022г.                                                       № 69                                              п. Привольный

Об утверждении отчетов о финансировании и освоении проводимых мероприятий по муниципальным программам за 1 полугодие 2022 года в Привольненском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утвержденной постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 года № 87 «Об утверждении муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (в редакции постановлений № 8 от 27.02.2019г., № 81 от 27.12.2019г., № 86 от 18.12.2020г., № 104 от 29.12.2020г., №71 от 23.12.21г., №10 от 10.01.22г., №57 от 20.06.2022г.) по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно– коммунальными услугами населения Привольненского сельского поселения» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 82 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Привольненского сельского поселения»» (в редакции постановлений № 17 от 28.02.2019, № 37а от 03.04.2019, № 76 от 27.12.2019, № 40 от 18.05.2021г., № 73 от 16.10.2020г., № 92 от 18.12.2020г., № 99 от 29.12.2020г., № 26 от 12.04.2021г., № 52 от 07.09.2021г., № 68 от 23.12.2021г., № 5 от 10.01.2022г., № 35 от28.03.2022г., № 55 от 20.06.2022г.) по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 86 «Об утверждении  муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» (в редакции постановлений № 15 от 28.02.2019, № 35 от 28.03.2019, № 79 от 27.12.2019г., № 77 от 16.10.2020г., № 81 от 15.12.2020г., № 89 от 18.12.2020г., № 102 от 29.12.2020г., № 57 от 14.10.2021г., № 8 от 10.01.2022г.) по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения  «Развитие культуры» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 83 «Об утверждении муниципальной программы  Привольненского сельского поселения «Развитие культуры»» (в редакции постановления № 16 от 28.02.2019, № 40 от 17.04.2019, № 77 от 27.12.2019г., № 90 от 18.12.2020г., № 100 от 29.12.2020г.,  № 39 от 28.04.2021г., № 70 от 23.12.2021г., № 6 от 10.01.2022г., № 34 от 28.03.2022г., № 56 от 20.06.2022г.) по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 85 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»» (в редакции постановлений № 14 от 28.02.2019, № 82 от 27.12.2019г. № 76 от 16.10.2020г., № 91 от 18.12.2020г., № 107 от 29.12.2020г., № 28 от 12.04.2021г., № 37 30.06.2021г., № 13 от 10.01.2022г.) по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 89 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»» (в редакции постановлений № 19 от 28.02.2019, № 38 от 17.04.2019, № 84 от 27.12.2019г., № 41 от 18.05.2020г., № 85 от 17.12.2020г.,  № 106 от 29.12.2020г., № 29 от 12.04.2021г., № 69 от 23.12.2021г., № 14 от 10.01.2022г., № 58 от 20.06.2022г.) по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения  «Муниципальная политика» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 84 (в редакции постановлений № 13 от 28.02.2019, № 45б от 23.05.2019, № 78 от 27.12.2019г., № 75 от 16.10.2020г., № 80 от 15.12.2020г., № 82 от 17.12.2020г., № 101 от 29.12.2020г., № 23 от 24.03.2021г., № 51 от 07.09.2021г., № 7 от 10.01.2022г.) по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложения 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением от 88.10.2013 года № 81 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» (в редакции постановлений № 7 от 27.02.2019, № 74 от 27.12.2019г., № 74 от 16.10.2020г., № 87 от 18.12.2020г., № 97 от 29.12.2020г., № 3 от 10.01.2022г.) по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 90 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»» (в редакции постановлений № 11 от 28.02.2019, № 45а от 23.05.2019, № 83 от 27.12.2019г., № 108 от 29.12.2020г., № 19 от 17.03.2021г., № 12 от 10.01.2022г., № 59 от 20.06.2022г.) по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 91 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» (в редакции постановлений № 12 от 28.02.2019, № 39 от 17.04.2019, № 80 от 27.12.2019г., № 42 от 18.05.2020г., № 88 от 18.12.2020г., № 103 от 29.12.2020г., № 20 от 17.03.2021г., № 9 от 10.01.2022г.) по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 88 «Об утверждении муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие транспортной системы»» (в редакции постановлений № 18 от 28.02.2019, № 45 от 19.05.2020г., № 93 от 18.12.2020г., № 105 от 29.12.2020г., № 27 от 12.04.2021г., № 11 от 10.01.2022г., № 33 от 28.03.2022г.) по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

12. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Привольненского сельского поселения                                             Т.И.Загорулько

Приложение 1 к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 05.07.2022  № 69

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан»

отчетный период – 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Привольненского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Привольненское сельское поселение» | Главный специалист по бухгалтерскому учету Коренькова Н.Ф. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 83,4 | 83,4 | 32,8 | 50,6 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 83,4 | 83,4 | 32,8 | 50,6 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2022 год

(1 полугодие 2022 года)

Муниципальная программа Привольненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 87 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Привольненского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 83,4 тыс. рублей. За 1 полугодие 2022 года фактически освоено 32,8 тыс. рублей или  39,3 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 30,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения  от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения» постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 30.12.2021 № 82 утвержден план реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2022 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 83,4 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 32,8 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по выплате государственной пенсии за выслугу лет не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 2

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 05.07.2022  № 69

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Привольненского сельского поселения»

отчетный период – 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Привольненского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 1.1. | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | повышение качества и надежности коммунальных услуг | Мироненко В.Н. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности коммунальных услуг | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2. | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Мироненко В.Н. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство |
| 2.1. | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | мероприятия по уличному освещению | Сарычева И.А. | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 270,0 | 270,0 | 114,3 | 155,7 |
| 2.1.2. | мероприятия по озеленению | Сарычева И.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | мероприятия по содержанию мест захоронения | Сарычева И.А. | надлежащее содержание кладбища | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 37,7 | 37,7 | 17,3 | 20,4 |
| 2.1.4. | мероприятия по прочему благоустройству | Сарычева И.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 331,8 | 331,8 | 0,9 | 330,9 |
| 2.1.5. | другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Сарычева И.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 3. | Межевание земельных участков |
| 3.1. | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | межевание земельных участков | Ольховская С.Л. | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 653,5 | 653,5 | 146,5 | 507,0 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Привольненского сельского поселения» на 2022 год

(1 полугодие 2022 года)

Муниципальная программа Привольненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Привольненского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 82 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Привольненского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 653,5 тыс. рублей. За 1 полугодие 2022 года фактически освоено 146,5 тыс.рублей или  22,4 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 288,2 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

-подпрограмма 2 «Благоустройство»;

-подпрограмма 3 «Межевание земельных участков».

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения  от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения» постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 30.12.2021 № 84 утвержден план реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Привольненского сельского поселения» на 2022 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 0,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс.рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Благоустройство» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 639,5 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 132,5 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Межевание земельных участков» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 14,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 14,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на благоустройство территории  Привольненского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Привольненского сельского поселения» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 3

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 05.07.2022  № 69

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период – 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Привольненского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |
| 1.1. | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции на территории Привольненского сельского поселения | Сарычева И.А. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Привольненского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.1.2. | вопросы кадровой политики | Загорулько Т.И. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Привольненского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.3. | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Привольненского сельского поселения и их проектов | Загорулько Т.И. | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.4. | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Привольненского сельского поселения | Загорулько Т.И. | снижение показателей проявления коррупции в Привольненском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Привольненского сельского поселения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.5. | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Привольненского сельского поселения | Загорулько Т.И. | формирование эффективной политики на территории Привольненского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма |
| 2.1. | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Сарычева И.А. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.1.2. | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Сарычева И.А. | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
| 3.1. | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Сарычева И.А. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.1.2. | противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Сарычева И.А. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Привольненского сельского поселения |
| 4.1. | Основное мероприятие: |
| 4.1.1. | Гармонизации межнациональных отношений, предупреждение межэтнических конфликтов | Сарычева И.А. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год

(1 полугодие 2022 года)

Муниципальная программа Привольненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 86 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Привольненского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс.рублей. За 1 полугодие 2022 года фактически освоено 0,0 тыс.рублей.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 0,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Противодействие коррупции»;

-подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма»;

-подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

-подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Привольненского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения  от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения» постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 30.12.2021 № 81 утвержден план реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства  предусмотрены в сумме 1,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействие коррупции на территории  Привольненского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 0,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на профилактику экстремизма и терроризма на территории  Привольненского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год средства местного бюджета  предусмотрены в сумме 0,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории  Привольненского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Гармонизация межнациональных отношений на территории Привольненского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 0,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на гармонизацию межнациональных отношений на территории  Привольненского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 4

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 05.07.2022  № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период – 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Привольненского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Подпрограмма 1 . Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |
| 2.1. | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Кондратенко Н.С. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 4603,9 | 4603,9 | 2454,3 | 2146,9 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 4603,9 | 4603,9 | 2454,3 | 2146,9 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год

(1 полугодие 2022 года)

Муниципальная программа Привольненского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 83 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Привольненского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 4603,9 тыс.рублей. За 1 полугодие 2022 года фактически освоено 2454,3 тыс.рублей или  53,3% к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 2217,2 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения  от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения» постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 30.12.2021 № 77 утвержден план реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства  предусмотрены в сумме 4603,9 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 2454,3 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятию, направленному на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры Привольненского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа  исполнения плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения Развитие культуры» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 5

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 05.07.2022  № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  отчетный период – 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Привольненского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта Привольненского сельского поселения |
| 1.1. | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | Проведение массовых спортивных мероприятий | Сарычева И.А. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 12,0 | 12,0 | 9,3 | 2,7 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 | 9,3 | 2,7 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год

(1 полугодие 2022 года)

Муниципальная программа Привольненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 85 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Привольненского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 12,0 тыс.рублей. За 1 полугодие 2022 года  освоено 9,3 тыс.рублей или  77,5 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 25,1 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Привольненского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения  от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения» постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 30.12.2021 № 80 утвержден план реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Привольненского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства  предусмотрены в сумме 12,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 9,3 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на развитие физической культуры и массового спорта на территории  Привольненского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения  плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 6

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 05.07.2022  № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Привольненского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |
| 1.1. | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Привольненского сельского поселения Ремонтненского района и снижением недоимки | Мирошникова А.В. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов(в сопоставимых условиях) | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Привольненского сельского поселения | Мирошникова А.В. | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Мирошникова А.В. | формирование и исполнение бюджета Привольненского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса |
| 2.1. | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Мирошникова А.В. | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Обеспечение деятельности Администрации Привольненского сельского поселения | Мирошникова А.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 7325,3 | 7325,3 | 3207,2 | 4118,1 |
| 2.1.3. | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Мирошникова А.В. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Привольненского сельского поселения Ремонтненского района | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Мирошникова А.В. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5. | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Мирошникова А.В. | работы по внедрению программного обеспечения выполнены | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Привольненского сельского поселения |
| 3.1. | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Привольненского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Мирошникова А.В. | сохранение объема муниципального долга Привольненского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Привольненского сельского поселения | Мирошникова А.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Привольненского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 4. Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета |
| 4.1. | Основное мероприятие: |
| 4.1.1. | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Привольненского сельского поселения | Мирошникова А.В. | создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 7325,3 | 7325,3 | 3207,2 | 4118,1 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2022 год

##### (1 полугодие 2022 года)

Муниципальная программа Привольненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 89 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Привольненского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 7325,3 тыс.рублей. За 1 полугодие 2022 года фактически освоено 3207,2 тыс.рублей или 43,8 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 2348,9 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»;

-подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

-подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Привольненского сельского поселения»;

-подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета».

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения  от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения» постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 30.12.2021 № 78 утвержден план реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства  не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на долгосрочное финансовое планирование   не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 7325,3 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 3207,2 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на нормативно-методическое, информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Управление муниципальным долгом Привольненского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на управление муниципальным долгом  не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» (далее – подпрограмма 4) на 2022 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на поддержание устойчивого исполнения местного бюджета  не наступило.

Приложение 7

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 05.07.2022  № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период – 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Привольненского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Привольненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |
| 1.1. | Основное мероприятие: |
| 1.1.1. | совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Загорулько Т.И. | улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Загорулько Т.И. | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Привольненском сельском поселении | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1.1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Загорулько Т.И. | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, сдерживание ее неконтролируемого роста | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Привольненском сельском поселении |
| 2.1. | Основное мероприятие: |
| 2.1.1. | проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Сарычева И.А. | сохранение межэтнической стабильности в Привольненском сельском поселении, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Привольненском сельском поселении | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 3.1. | Основное мероприятие: |
| 3.1.1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Привольненского сельского поселения, Собрания депутатов в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно-политической газете «Рассвет»-муниципальный вестник-информационный бюллетень муниципального образования «Привольненское сельское поселение» | Коренькова Н.Ф. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 20,0 | 20,0 | 12,1 | 7,9 |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | 12,1 | 27,9 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год

(1 полугодие 2022 года)

Муниципальная программа Привольненского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 84 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Привольненского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 40,0 тыс.рублей. За 1 полугодие 2022 года фактически освоено 12,1 тыс.рублей или 30,3 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 30,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Привольненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

-подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Привольненском сельском поселении»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения  «Муниципальная политика».

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения  от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения» постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 30.12.2021 № 83 утвержден план реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Привольненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства  предусмотрены в сумме 20,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленное на Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Привольненском сельском поселении,  профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Привольненском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на  Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Привольненском сельском поселении, информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения  «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 20,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 12,1 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на обеспечение реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения  «Муниципальная политика» не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 8

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 05.07.2022  № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

отчетный период -1 полугодие 2022г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Привольненского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |
| 1.1 | Основное мероприятие: |
| 1.1.1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Сарычева И.А. | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.1.2. | Приобретение средств индивидуальной защиты населения | Сарычева И.А. | Оказание экстренной помощи и спасение граждан на пожарах | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций |
| 2.1 | Основное мероприятие: |
| 2.1.1 | Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС | Сарычева И.А. | снижение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде |
| 3.1 | Основное мероприятие: |
| 3.1.1 | пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Сарычева И.А. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022

год (1 полугодие 2022 года)

Муниципальная программа Привольненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 81 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Привольненского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2022 года фактически освоено 0,0 тыс. рублей.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 0,0 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

-подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением  Администрации Привольненского сельского поселения  от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения» постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 30.12.2021 № 86 утвержден план реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства  предусмотрены в сумме 1,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на пожарную безопасность на  территории  Привольненского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на  защиту от чрезвычайных ситуаций не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год средства местного бюджета  не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности на воде территории  Привольненского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения  плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 9

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 05.07.2022  № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», отчетный период -1 полугодие 2022г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Привольненского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения |
| 1.1 | Основное мероприятие: |
| 1.1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Сарычева И.А. | Снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение распространения информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Сарычева И.А.. | повышение уровня экономии энергоресурсов | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2022 год

(1 полугодие 2022 года)

Муниципальная программа Привольненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 90 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Привольненского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 30,0 тыс.рублей. За 1 полугодие 2022 года фактически освоено 0,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения»;

-подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях».

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения  от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения» постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 30.12.2021 № 79 утвержден план реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2022 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 30,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по уменьшению потребления энергоресурсов  для нужд Привольненского сельского поселения не наступило.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 10

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 05.07.2022  № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», отчетный период -1 полугодие 2022г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Привольненского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды |
| 1.1 | Основное мероприятие: |
| 1.1.1 | Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды. | Сарычева И.А. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду; оценка и анализ состояния в области обращения с отходами производства и потребления | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: -проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: -прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах; -кладбищ; -памятников погибшим в годы ВОВ. | Сарычева И.А. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. | Сарычева И.А. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов. | Сарычева И.А. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории; -уход за детскими площадками; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами. | Сарычева И.А. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | Сарычева И.А. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год

(1 полугодие 2022 года)

Муниципальная программа Привольненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 91 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Привольненского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 0,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения  от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения» постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 30.12.2021 № 85 утвержден план реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по уменьшению потребления энергоресурсов  для нужд Привольненского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 11

к  постановлению Администрации

Привольненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 05.07.2022  № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Привольненского сельского поселения «Развитие транспортной системы», отчетный период -1 полугодие 2022г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Привольненского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры |
| 1.1 | Основное мероприятие: |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Мироненко В.Н. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 824,7 | 824,7 | 0,0 | 824,7 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Мироненко В.Н. | капитальный ремонт необходимых участков автомобильных дорог | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Мироненко В.Н. | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка схем организации дорожного движения | Мироненко В.Н. | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Мироненко В.Н. | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 824,7 | 824,7 | 0,0 | 824,7 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год

(1 полугодие 2022 года)

Муниципальная программа Привольненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 88 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Привольненского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 824,7 тыс.рублей. За 1 полугодие 2022 года фактически освоено 0,0 тыс.рублей или  0,0 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»;

-подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения».

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 824,7 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по развитию транспортной инфраструктуры не наступило.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.