АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2023 г.                                    №  25                                 п. Привольный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Привольненское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  муниципального образования «Привольненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Привольненского

сельского поселения	                                                          В.Н.Мироненко

Приложение

к постановлению

Администрации

Привольненского

сельского поселения

от 13.02.2023 № 25

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2022 год.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  была утверждена  постановлением Администрации Привольненского сельского поселения 18.10.2018 № 86.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Повышение общественной и личной безопасности на территории поселения.

Задачи программы:

|  | -создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах поселения; -обеспечение антитеррористической защищенности населения; -сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности; -снижение уровня коррупционных проявлений на территории Привольненского сельского поселения; -гармонизация межнациональных отношений.. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 30.12.2021 № 81.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» было предусмотрено 5 основных мероприятий.   Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 « Профилактика  экстремизма и терроризма» предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Привольненского сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2022 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 1,0 тыс. рублей, израсходовано 1,0 тыс. рублей (100,0 %).

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» по плану 1,0 тыс.руб. израсходовано 1,0 тыс.рублей.

По подпрограмме 2 «Профилактика  экстремизма и терроризма» по плану 0,0 тыс.рублей.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» по плану 0 тыс.руб. израсходовано 0 тыс.рублей.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе  предусмотрено достижение трех показателей.

1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Привольненском сельском поселении.

2.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

3.Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2022 года ответственным исполнителем  вносились изменения в муниципальную  программу Привольненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»:

- Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 10.01.2022 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2019 № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Причиной изменений  стало уточнение ассигнований на 2022 год.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения запланированного значения показателя Муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р).

Фактическое значение показателя Р = 1,0.

Интегральный показатель результативности выполнения Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

Результативность Муниципальной программы оценивается:

как высокая,  И > 0,9.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2022 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Привольненского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 28.12.2022 № 127 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Привольненского сельского поселения |  | процент | 44,2 |  |  | 46,2 | 46,2 | - |
| 1.2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявления коррупции в Привольненском сельском поселении |  | процент | 29,2 |  |  | 29,0 | 29,0 | - |
| 1.3 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» |  | человек | - |  |  | согласно плану | - | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |  | количество | 0 |  |  | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент |  |  | Не более 5 | Не более 5 |  | Не более 5 | - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс.населения |  | человек. 2 тыс.населения | 0 |  |  | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | процент | 43,5 |  |  | 43,5 | 43,5 | - |
| Подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Привольненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отсутствие межэтнических конфликтов |  | количество | 0 |  |  | 0 | 0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Привольненского сельского поселения | Главный специалист по правовой, кадровой, архивной работе, общим вопросам- Загорулько Т.И. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Привольненского сельского поселения по противодействию коррупции | Осуществление эффективной муниципальной политики на территории Привольненского сельского поселения по противодействию коррупции | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: Вопросы кадровой политики | Главный специалист по правовой, кадровой, архивной работе, общим вопросам- Загорулько Т.И. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Привольненского сельского поселения по противодействию коррупции | Осуществление эффективной муниципальной политики на территории Привольненского сельского поселения по противодействию коррупции | - |
| 1.3 | Основное мероприятие: Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов Привольненского сельского поселения и их проектов | Главный специалист по правовой, кадровой, архивной работе, общим вопросам- Загорулько Т.И. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов | Проведится антикоррупционноя экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист по вопросам физической культуры и спорта, молодежной политики, межнациональным отношениям – Сарычева И.А. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Нормализация социальной напряженности среди населения, отсутствие негативных явлений в межнациональных отношениях | - |
| 2.3 | Основное мероприятие: Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Главный специалист по вопросам физической культуры и спорта, молодежной политики, межнациональным отношениям – Сарычева И.А. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Отсутствие условий для возникновения террористической угрозы | - |
|  | Подпрограмма 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Главный специалист по вопросам физической культуры и спорта, молодежной политики, межнациональным отношениям – Сарычева И.А. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | отсутствие числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, сокращение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, физкультурой и спортом, появление различных социально-опасных проявлений |  |
| 3.2 | Основное мероприятие: Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Главный специалист по вопросам физической культуры и спорта, молодежной политики, межнациональным отношениям – Сарычева И.А. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | отсутствие незаконного оборота наркотиков, что повлечет рост количества потребителей наркотиков |  |
| Подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Привольненского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение межэтнических конфликтов | Главный специалист по вопросам физической культуры и спорта, молодежной политики, межнациональным отношениям – Сарычева И.А. Главный специалист по правовой, кадровой, архивной работе, общим вопросам- Загорулько Т.И. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Осуществление информационнопропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за  2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма » | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Гармонизация межнациональных отношений на территории Привольненского сельского поселения» | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |